Сельская Управа (исполнительно-распорядительный орган)

| 1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «БЕБЕЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НА 2014 - 2016 ГОДЫ» ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Сельская Управа (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Бебелевский сельсовет» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении «Бебелевский сельсовет» на 2014 - 2016 годы» (далее по тексту - ВЦП) |  |  |  |  |
| 3 | Наименование ответственного за реализацию ВЦП | Сельская Управа (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Бебелевский сельсовет» |  |  |  |  |
| 4 | Цель ВЦП | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышение вклада малого и среднего предпринимательства в решение социальных и экономических задач поселения |  |  |  |  |
| 6 | Задачи ВЦП | - оказание информационной, консультационной и кадровой поддержки малого и среднего предпринимательства; - содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 7 | Сроки реализации ВЦП | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |
| 8 | Целевые индикаторы по | Наименование целевого индикатора | Едини ца | Значение целевых индикаторов |  |  |
|  | годам реализации ВЦП | - | измер ения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  |  | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 16 | 17 | 18 |
|  |  | Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение | ед. | 0 | 1 | 2 |
|  |  | Увеличение объемов выпущенных субъектами малого и среднего предприниматель- | ед. | 10 | 10 | 10 |

|  |  | ства товаров, работ, услуг по отношению к предыдущему году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы финансирования, всего, в том числе по годам | - - 0,0 тыс. рублей; - - 4,0 тыс. рублей; - 5,0 тыс. рублей.Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию ВЦП из местного бюджета, ежегодно уточняются при формировании проекта решения Сельского Собрания представителей сельского поселения «Бебебевский сельсовет» о бюджете сельского поселения «Бебелевский сельсовет» на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |

| Наименование целевого индикатора - Характеристика развития предпринимательства в поселении Стабильное социально-экономическое развитие сельского поселения «Бебелевский сельсовет» должно быть обеспечено устойчивым развитием малого и среднего бизнеса. Развитие предпринимательства постепенно формирует так называемый «средний класс», самостоятельно обеспечивающий благосостояние и достойный уровень жизни граждан. Развитие малого бизнеса оказывает непосредственное влияние на общее состояние экономики поселения, способствует насыщению рынка товарами и услугами, развитию экономического обоснованной конкуренции, созданию новых производств и новых рабочих мест, а также формированию налоговой базы. На начало 2014 года в сельском поселении «Бебелевский сельсовет» было зарегистрировано 16 субъектов малого предпринимательства. Фактически осуществляют деятельность на территории поселения 7 субъектов. Количество занятых на малых предприятиях составляет 11 человек. Все 7 индивидуальных предпринимателя занимаются торговлей товарами различного назначения. Субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются к выполнению муниципальных заказов. Следует отметить, что, несмотря на улучшение правовых и финансово- экономических условий, для деятельности малого и среднего предпринимательства на территории поселения основными проблемами, препятствующими его дальнейшему развитию, являются: - недостаточное количество свободных нежилых помещений для ведения предпринимательской деятельности и доступности информации о свободных земельных участках; - невысокая активность субъектов малого и среднего предпринимательства в решении социальных проблем поселения; - отсутствие общественных объединений предпринимателей-активаторов в решении вопросов защиты прав и интересов; - отсутствие содействия в повышении образовательного и информационного уровня предпринимателей. Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное развитие малого и среднего предпринимательства возможны только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для его развития путем оказания комплексной и адресной поддержки в различных направлениях - информационного, консультационного, финансового и имущественного обеспечения, коллективная потребность в которых может возникнуть у предпринимателей. - Основные цели и задачи ВЦП Основной целью ВЦП является: - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» на основе формирования эффективных механизмов его поддержки. Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: - оказание информационной, консультационной и кадровой поддержки малого и среднего предпринимательства; - содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства. Оказание информационной, консультационной и кадровой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства включает в себя мероприятия по организации и проведению семинаров, «круглых столов», конкурсов, выставок, применение мер образовательной поддержки, направленной на облегчение доступа предпринимателей к услугам по переподготовке кадров; изданию информационно справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого предпринимательства в поселении. - Сроки реализации ВЦП Реализация ВЦП рассчитана на 2014 - 2016 годы. - Целевые индикаторы Оценка эффективности ВЦП будет осуществляться с применением следующих целевых индикаторов: | Едини па измер ения | 2013 год | Значение целевых индикаторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение | ед. | - | “ | 1 | 2 |
| Увеличение объемов выпущенных субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, работ, услуг по отношению к предыдущему году | % |  | 10 | 10 | 10 |

| Содержание мероприятия - Перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении «Бебелевский сельсовет» на 2014 - 2016 годы» Цель ВЦП: - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышение вклада малого и среднего предпринимательства в решение социальных и экономических задач поселения. | Срок реализ ации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | Наименование индикатора |  | Ед. изм. |  | Значение индикатора |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й год |  | 2-й год |  | 3-й год |  |
| 2. Оказание информационной, консультационной и кадровой поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | 1. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства |  | ед. |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  | 2. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение |  | ед. |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 2.1. Формирование перечней муниципального иму- | 2014- 2016 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| щества (здания и помещения) для аренды субъектами малого и среднего предпринимательства, публикация в районной газете «Ферзиковские вести» и в сети Интернет базы данных о помещениях муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Проведение рабочих встреч, семинаров и круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти Калужской области, муниципального района «Ферзиковский район», сельского поселения «Бебелевский сельсовет» (руб.) | 2014 - 2016 | 0 | 4000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Сбор и предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства о свободных объектах недвижимого имущества и | 2014- 2016 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| земельных участках предприятий и организаций поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | 2014- 2016 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.5. Консультационное содействие субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в районных, областных и ' федеральных конкурсах | 2014- 2016 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.6. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора малого и среднего предпринимательства | 2014- 2016 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.7. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства поселения | 2014- 2016 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.8. Мониторинг проблем и | 2014- | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |

| препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в поселении. Проведение опросов и исследований | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе (руб.) |  | 0 | 4000 | 5000 |  |  |  |  |  |

- Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование ВЦП осуществляется из бюджета сельского поселения «Бебелевский сельсовет».

Реализация мероприятий ВЦП требует привлечения средств из бюджета сельского поселения «Бебелевский сельсовет» - 9,0 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 0,0 тыс. рублей, на 2015 год - 4,0 тыс. рублей, на 2016 год - 5,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий ВЦП за счет средств бюджета сельского поселения «Бебелевский сельсовет» будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Сельского Собрания представителей сельского поселения «Бебелевский сельсовет» о бюджете сельского поселения «Бебелевский сельсовет» на очередной финансовый год и плановый период.

При реализации ВЦП, учитывая период ее реализации, возможно возникновение финансового риска, связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости ресурсов на рынке капитала и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме. В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий ВЦП в очередном году, уточняются и в случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в решение о бюджете сельского поселения «Бебелевский сельсовет» на очередной финансовый год и плановый период и в текст ВЦП.

7. Ожидаемая эффективность реализации ВЦП

В результате выполнения основных мероприятий, предусмотренных ВЦП, предполагается следующее:

увеличение объемов выпущенных субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, работ и услуг на 10% ежегодно;

- увеличение действующих субъектов малого и среднего предпринимательства к 2016 году до 18 единиц;

- сохранение и создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;

- определение проблем и препятствий в развитии малого и среднего предпринимательства;

- повышение социального статуса и престижа субъектов малого и среднего предпринимательства.

В числе внешних факторов, которые могут негативно влиять на реализацию ВЦП и эффективность расходования бюджетных средств, следует отнести:

- неполное, либо несвоевременное, финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета сельского поселения;

- отсутствие заинтересованности у хозяйствующих субъектов по совместному участию в реализации отдельных мероприятий программы.

- Методика оценки эффективности реализации ВЦП

Оценка эффективности реализации ВЦП определяется по следующей формуле:

э = Э1+-+Эп х 100%,

m

где Э - показатель эффективности реализации ВЦП, %;

Э1 ..Эn - уровни достижения каждого целевого индикатора ВЦП;

m - количество целевых индикаторов ВЦП.

Оценка уровня достижения каждого целевого индикатора ВЦП осуществляется по следующей формуле:

Эп= ИФn    х 100%

ИПn

где Эп - уровень достижения n-го целевого индикатора ВЦП, %;

Ифn - фактическое значение n-го целевого индикатора ВЦП;

Ипn - плановое значение n-го целевого индикатора ВЦП.

В случае, если ВЦП предусмотрен один целевой индикатор, то для оценки эффективности реализации такой ВЦП будет верно равенство Эп = Э.

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП могут быть сделаны следующие выводы:

- ВЦП реализуется эффективно - в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (Э) составляет 100 и более процентов;

- ВЦП реализуется относительно эффективно - в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (Э) составляет от 80 до 100 процентов;

- ВЦП реализуется неэффективно - в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (Э) составляет менее 80 процентов.

- Условия оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства должно осуществляться с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Не допускается требовать у субъектов малого и среднего предпринимательства представления документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Субъекты малого и среднего предпринимательства должны состоять на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика по месту нахождения организации или месту жительства физического лица, осуществляющего деятельность без образования юридического лица.

Основными условиями получения поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства являются:

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на момент подачи документов на получение поддержки;

- не проведение в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности в отношении заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие задолженности по выплате заработной платы на момент подачи документов на получение поддержки.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Сельская Управа сельского поселения «Бебелевский сельсовет» в течение 15 рабочих дней рассматривает обращения за оказанием поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проинформирован о решении, принятом по такому обращению, в течение пяти дней со дня его принятия.

Оказание информационной поддержки осуществляется Сельской Управой сельского поселения «Бебелевский сельсовет» в виде предоставления экономической, правовой, статистической и другой информации, необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаемой в средствах массовой информации, на официальном Интернет-сайте сельского поселения «Бебелевский сельсовет». Информация, предусмотренная ч. 2 ст. 19 ФЗ «О развитии предпринимательства» предоставляется неограниченному кругу лиц, путем круглосуточного функционирования на сайте сельского поселения «Бебелевский сельсовет» тематического раздела, касающегося вопросов поддержки малого и среднего предпринимательства, с учетом действующего законодательства (в том числе законодательства о персональных данных).

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Сельская Управа сельского поселения «Бебелевский сельсовет» вправе утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Этот перечень подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения «Бебелевский сельсовет».

- Система управления реализацией ВЦП

Управление ВЦП, контроль и мониторинг за ходом ее реализации осуществляет Сельская Управа (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Бебелевский сельсовет».

Основными исполнителями ВЦП являются подразделения администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район", предприятия и организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.